| Внесение изменений и дополнений в Устав школы. | Декабрь2014-февраль 2015 | Директор. | Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем. |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжение работы краевой апробационной площадки «Основы смыслового чтения и работа с текстом» | В течение года | Зам.директора по НМР | Разработки учителей, отчеты на портале ФГОС ООО |
| Проведение методического семинара при директоре «Технологии оценивания образовательных результатов в условиях ФГОС» | апрель 2015 г. | Зам. директора | Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО |
| Определение степени готовности к введению ФГОС ООО педагогов среднего звена | май 2015г. | Зам. директора | Анализ результатов анкетирования педагогов |
| Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | июнь 2015 г. | Директор, зам.директора | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | июнь 2015г | Директор, зам. директора | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Анализ опыта реализации ФГОС НОО в нашей школе | В течение учебного года | Зам. директора | Выявлен положительный опыт, который может быть использован в основной школе |
| Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО | в течение года, по плану «ЦРО ПК» | Зам. директора | Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров |
| Проведение совещаний при директоре о ходе введения ФГОС ООО в школе | В течение года | Директор, зам. директора | Аналитические справки, решение совещаний, приказы директора |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | До августа 2015 года | Библиотекарь | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| Разработка перспективного плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО | сентябрь 2014г. | Зам. директора по НМР | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2014 – 2015 годы |
| Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, согласование общего плана работы | октябрь – апрель 2015 г. | Зам директора по ВР | Проект модели социального партнёрства для реализации ФГОС ООО |
| Экспертиза отдельных программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП ООО школы | Июнь-август 2015 г. | Зам. директора | Заключение экспертных групп |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения. |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | Пополнение в течение года | Зам. директора библиотекарь | банк нормативно-правовых документов |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | в течение года | Директор зам. директора | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | До июня 2015 | Директор | Должностные инструкции |
| Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО | Январь 2015г | Зам.директора методический совет | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы |
| Утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом новых требований к результатам образования | Август 2015г. | Директор Морозова В.В. | Основная образовательная программа основного общего образования школы |
| Разработка программы развития школы | В течение года | Директор | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Декабрь 2014г., внесение изменений до апреля 2015 года | Метод. совет, библиотекарь зам. директора | Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО |
| Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, с учреждениями культуры и спорта | Май-август 2015 г. | Директор | Договоры |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО. |
| Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год | Август | Директор | Штатное расписание |
| Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2015-2016 и перспективу | Август 2015 г. | Директор | План по обеспечению квалифицированными кадрами |
| Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО | май 2015 г. | Зам. директора | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | Ноябрь – декабрь 2014 | Зам. директора | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала и учителей 5-9 классов по проблеме введения ФГОС ООО на курсах повышения квалификации | В течение года | Зам. директора | Целенаправленное повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| Реализация проектов школы «Основы смыслового чтения и работа с текстом» «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» | В течение года | Педагогический коллектив | План методической работы |
| Разработка проекта «Создание модели мотивационной среды достижения образовательных результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО» | В течение года | Педагогический коллектив | План методической работы |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений района и края | В течение года | Зам. директора | Повышения квалификации педагогических работников |
| Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО | В соответствии с планом ВШК | Администрация | Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС ООО |
| 4.Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: - формирование учебно-методической базы образовательного учреждения; - организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами |
| Изучение в пед. коллективе базовых документов ФГОС ООО в рамках ШМО | По планам ШМО | Руководители ШМО | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение года. | Руководители МО, библиотекарь | Аналитическая справка, заявка на приобретение литературы |
| Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 5-х классов) учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | В течение года | Руководители МО | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельности | В течение года | Педагоги, зам. директора | Рабочие программы дополнительного образования |
| Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся основной школы | В течение года | Зам. директора по ВР | Проект раздела ООП ООО школы |
| Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при моделировании ОП школы, | В течение года | Зам. директора | Разработка учебного плана школы |
| Изучения концептуальных основ УМК по отдельным предметам и учёт их при моделировании рабочих программ по предмету | В течение года | Руководители МО | Моделирование рабочих программ |
| Проектирование программы преемственности начального и основного образования при реализации ФГОС нового поколения | Октябрь 2014 – май 2015 г. | Зам. директора | Проект программы |
| Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования | постоянно | Зам. директора | Оказание методической помощи |
| Формирования разделов медиатеки школы по вопросам ФГОС | По мере поступления информации | Зам. директора библиотекарь | Диски |
| Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации | По мере поступления | Методический совет, Зам.директора | Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта |
| Формирования базы элективных и факультативных курсов | Сентябрь 2014- май 2015 г. | Руководители МО, метод. совет | Электронная база элективных и факультативных курсов школы |
| Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса |
| Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП ООО школы | Июнь 2015 | Рабочая группа | При необходимости коррекция ООП ООО |
| Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | постоянно | Директор | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы | постоянно | Информационный центр, рабочая группа | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Проведение родительских собраний в будущих 5-х классах | Апрель 2015г. | Директор | Знакомство родителей |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы |
| Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей | Январь-февраль 2015 г. | директор, зам.директора по АХЧ, заместитель директора по УВР | Определить потребности |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | Март 2015 г. | Директор | План мероприятий |
| Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Март-апрель 2015г | Директор, зам.директора по АХЧ | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Апрель 2014г. -август 2015г. | Директор | Создание комфортного школьного пространства |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО. | С сентября 2014г. | Директор | Внесение изменений |